## Echelles
Impact (A) |  |  |  | Vraisemblance
Description | Niveau | Score |  | Description | Niveau | Score
L'opportunité apporterait une amélioration marginale : légère optimisation d'un processus, réduction mineure de coûts ou gain de temps limité. Impact circonscrit à une activité ou une équipe restreinte. | Faible | 1 |  | La concrétisation de l'opportunité est peu probable dans les conditions actuelles. Les ressources nécessaires, les compétences ou le contexte ne réunissent pas encore les conditions favorables. | Faible | 1
L'opportunité permettrait une amélioration notable : amélioration de la satisfaction client, renforcement de la sécurité de l'information sur un périmètre défini, ou réduction sensible des délais. | Moyen | 2 |  | La réalisation est envisageable mais dépend de conditions partiellement réunies. Des efforts de préparation ou d'adaptation sont nécessaires avant d'exploiter l'opportunité. | Moyen | 2
L'opportunité génèrerait un impact significatif sur les objectifs stratégiques : amélioration majeure de la performance opérationnelle, renforcement de la conformité réglementaire, ou gain concurrentiel important. | élevé | 3 |  | La réalisation est probable et les conditions nécessaires sont largement réunies : ressources disponibles, contexte favorable, parties prenantes engagées. L'opportunité peut être saisie à court terme. | Important | 3
L'opportunité ouvre de nouveaux marchés ou segments stratégiques : expansion géographique, diversification de l'offre, création d'un nouveau modèle économique ou accès à de nouveaux clients. Impact transformationnel pour l'organisme. | Trés élevé | 4
Catégorie | Décision | Action requise | Score (I × V)
Non prioritaire | Non significative : | Enregistrement sur l'outil qualité. Réévaluation lors de la prochaine revue. | < 6
Opportunité à surveiller mais sans plan d'action immédiat.
Prioritaire | Significative : Opportunité à saisir. Un plan d'action doit être élaboré et suivi. | Élaboration d'un plan d'action formalisé avec responsable, délais et ressources. | ≥ 6

## Listes
Responsable
RMQ
Directeur technique
Directeur marketing
Commercial
Consultant
SAV
Directeur financier
Responsable sécurité
Responsable IT
Direction
Administration

## Evaluation des opportunités
ID | Opportunité | Source | Processus | Description | Impact | Vraisemblance | Score (V) | Priorité | Décision | Actions | Responsable | Échéance | Statut | Résultat / Gain
OP01 | Formalisation gestion opportunités | Diagnostic |  |  | 3 | 3 | 9 | Prioritaire | Retenue |  | RMQ |  | En cours
OP02 | Intégration AI | Diagnostic |  |  | 4 | 3 | 12 | Prioritaire | Retenue |  | Directeur technique |  | En cours
OP04 | Partenariat stratégique |  |  | Rapprochement avec un partenaire stratégique permettant une mutualisation des compétences et des ressources. | 3 | 2 | 6 | Prioritaire | Retenue |  | RMQ
OP05 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | Prioritaire
OP06 |  |  |  |  | 4 | 3 | 12 | Prioritaire
OP07 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | Non prioritaire
OP08 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | Prioritaire
[7 empty] | 0 | Non prioritaire
[7 empty] | 0 | Non prioritaire
[7 empty] | 0 | Non prioritaire
[7 empty] | 0 | Non prioritaire
[7 empty] | 0 | Non prioritaire
[7 empty] | 0 | Non prioritaire
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## Cartographie
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
Cartographie des opportunitées
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.